## 项目简介与分工
序号 | 小组名称 | 成员 | 项目描述 | git 仓库名称 | 分工
1 | A-Team | L | 一个基于WPF开发的数码商城项目，具有登录注册模块，商城模块，商品模块，用户模块，购物模块，管理员模块 | Project-Repository | 商品模块 | 商城模块
|  | Y |  |  | 用户模块 | 购物模块
|  | Z |  |  | 管理员模块 | 登录注册模块

## 项目里程碑
5月2和3日 | 负责人
确定小组项目和分工 | L
2022-05-04
完成项目需求分析说明书 | L
完成项目用例图 | Y
完成项目层次结构图 | Z
2022-05-05
完成项目概要设计说明书 | L
完成项目系统架构图，物理拓扑图 | Y
完成项目部署构架图，系统ER图 | Z
2022-05-06
完成项目详细设计说明书 | L
完成项目功能用例表，业务流程图 | Y
完成项目时序图，表结构设计 | Z
5月9日和10日
完成商城首页的设计 | L
完成购物车页面的设计 | Y
完成登录和注册页面的设计 | Z
5月11日和12日
完成商品页面的设计 | L
完成用户页面的设计 | Y
完成登录和注册功能的实现 | Z